## cronograma general
INSTITUTO CENTRAL DE COMERCIO Y BACHILLERATO
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL-"PREPÁRATE PARA EL ICFES"
GRADOS 10 y 11º CALENDRIO B
ASIGNATURAS: CIENCIAS SOCIALES, LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS, LECTURA CRíTICA
FASES DEL PLAN | ACTIVIDAD | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABRIL | MAYO | JUNIO
FASE 1. | Caracterización de los estudiantes, orientacion vocacional y aptitudinal para los estudiantes y la familia. (Charla, proceso de acompañamiento hacia los estudiantes de grado 10 y 11°. (Dirigidos por el Departamento de Psicologia y Docentes). Analisis de resultados del colegio ante el icfes a nivel municipal, departamental y nacional. | Fecha de inicio: 22 noviembre, Proceceso Continuo
| Inscripción en la platadorma puntaje nacional, educaplay y plataforma instutucional | Viernes 24
| Socialización y capacitacion a docentes del plan de mejoramiento. Capacitación Plataformas a utlizar en el marco del plan de mejoramiento (Plataforma Central Virtual, Puntaje nacional, Educaplay). | Fecha inicio 20 noviembre - Proceso continuo
| Conformacion de comited de docentes por asignaturas. | 29 de noviemre
| Socializacion de la estrategia con los estudiantes | fecha de inicio: 22 de noviembre- Proceso Continuo.
| Aplicación de simulacros cada viernes. Fecha de inicio martes 28, martes 5 dicembre , todos los martes. Hora: 2 pm sentado presentado la prueba. | Fecha inicio: 28 noviembre - proceso continuo cada martes
| Reunion 1 vez al mes con los docente para realizar seguimiento y retroalimentacion de la aplicacion de la prueba. | ultimo viernes de cada mes
| Verificacion de los estudiantes inscritos. | Fecha de inicio: 24 de noviembre-Proceso continuo
| EVALUACIÓN FASE 1. | Ultimo viernes de cada mes.
FASE 2. ARTCULACIÓN CON LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL. | Trabajar cuadernillos en el aula de la caja de herramientas publicada en la plataforma institucional - remcomentadas por el ministerio de educación. 2024 | Fecha de inicio: 23 de noviembre- proceso continuo
| Organizar Olimpiadas del Conocimiento. | fecha de realización: febrero 23 de 2024
| visita al aula por parte de la coordinación académica sobre la verificación del trabajo realizado con la caja de herrmintas recomendada por el misniterio de educación. | Fecha de inicio: 27 de noviembre-Proceso Continuo
| EVALUACIÓN FASE 2. | Ultimo viernes de cada ciclo.
FASE 3. FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO | Fortalecimiento estratégico Comited 1 | Proceso continuo
| Fortalecimiento estratégico Comited 2 | Proceso continuo
| Fortalecimiento estratégico Comited 3 | Proceso continuo
| Fortalecimiento estratégico Comited 4 | Proceso continuo
| Análisis de los resultados y análisis de metas por comited en el marco de la agenda del fortalecimiento estratégico | Proceso continuo
| EVALUACIÓN FASE 3. | Proceso continuo
FASE 4. Estimulos academicos para los estudiantes y profesores que alcansen las metas. | Se daran estimulos academicos de forma continua, para los estudiantes que presentan progreso en los simulacros. Ademas, los que participacipen de forma activa en las olimpiadas del conocimiento. Y, estimulos a los docentes que alcancen las metas propuestas en el plan de mejoramiento planteado. | Marzo 29 de 2024